## CASOS DE PRUEBA
Nombre / Identificador | Descripción | Precondiciones | Entradas | Pasos | Resultados Esperados | Poscondición | Estado | Prioridad
CP_HU1_01 | Visualizar estado de cuenta del alumno | Apoderado autenticado con alumno y aportes registrados | ID del alumno vinculado | 1. Iniciar sesión como apoderado. 2. Ir al perfil del alumno. 3. Seleccionar “Estado de cuenta” | Se muestra historial de aportes y saldo restante actualizado | Apoderado visualiza correctamente los datos | Abierto | Alta
CP_HU2_01 | Envío de correo tras aporte individual | Aporte validado por ejecutivo y correo del apoderado registrado | Monto del aporte, fecha, nombre del alumno | 1. Registrar y validar el aporte. 2. Confirmar el envío automático de correo al apoderado | Apoderado recibe correo con datos del aporte y saldo actualizado | Registro del envío queda almacenado en el log del sistema | Abierto | Alta
CP_HU3_01 | Descargar contrato desde el perfil del curso | Contrato cargado por ejecutivo, curso activo | Usuario con acceso al curso | 1. Iniciar sesión 2. Acceder a “Documentos del curso” 3. Seleccionar “Descargar contrato” | Archivo PDF con servicios contratados se descarga sin errores | El usuario conserva el contrato como respaldo | Abierto | Media
CP_HU4_01 | Descargar póliza de seguro | Póliza previamente cargada por ejecutivo | Usuario apoderado con vínculo al curso | 1. Iniciar sesión 2. Acceder al perfil del alumno 3. Ingresar a “Seguro contratado” 4. Hacer clic en “Descargar póliza” | El archivo se descarga correctamente con datos de cobertura, fecha y aseguradora | Póliza queda guardada por el usuario | Abierto | Media
CP_HU5_01 | Registrar contrato con datos completos | Usuario con rol ejecutivo y acceso habilitado al módulo | Datos: colegio, curso, destino, fechas, servicios | 1. Iniciar sesión 2. Ir a “Nuevo contrato” 3. Completar formulario completo 4. Confirmar registro y generar PDF | Contrato registrado correctamente y archivo PDF generado automáticamente | Curso queda vinculado al contrato registrado | Abierto | Alta
CP_HU6_01 | Visualizar reporte financiero como dirección | Usuario con perfil Dirección y curso con aportes y actividades registrados | Curso activo con historial financiero | 1. Iniciar sesión 2. Acceder a “Reportes” 3. Seleccionar curso 4. Generar reporte 5. Descargar en PDF o Excel | Se muestra porcentaje de avance, total recaudado y desglose por actividad | El reporte se guarda como registro histórico | Abierto | Alta

## PLAN DE RIESGO
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad (P x I) | Plan de Mitigación
R01 | Pérdida de conectividad durante validación de funcionalidades móviles | 2 (Media) | 4 (Alta) | 8 | Realizar pruebas preliminares en red local; validar también con red móvil alternativa
R02 | Cambios tardíos en criterios de aceptación durante ejecución del sprint | 3 (Alta) | 3 (Media) | 9 | Confirmar y congelar criterios antes de iniciar pruebas; documentar versionamiento
R03 | Usuarios con baja alfabetización digital no completan los flujos correctamente | 4 (Muy alta) | 3 (Media) | 12 | Incluir mensajes guiados, ayuda contextual y validarlo como parte del testing de usabilidad
R04 | El correo de notificación no llega por errores de configuración de SMTP o validación | 2 (Media) | 5 (Crítico) | 10 | Validar envío con correos de prueba; registrar log de actividad; implementar reintentos automáticos
R05 | El contrato o póliza no se encuentra disponible al momento de requerirse la descarga | 2 (Media) | 4 (Alta) | 8 | Asegurar validación de carga y vínculo del archivo en el backend; testear desde móvil y escritorio
R06 | El reporte financiero no incluye actividades solidarias ingresadas por el curso | 2 (Media) | 4 (Alta) | 8 | Verificar mapeo de campos en la base de datos y campos exportables en el generador de reportes

## DEFECTOS
ID Defecto | Título | Descripción | HU Asociada | Caso de Prueba | Paso donde Falla | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Severidad | Estado
D001 | No se muestra botón para descargar contrato | El apoderado no puede ver el botón “Descargar contrato” en algunos cursos, aunque el archivo fue cargado correctamente por el ejecutivo. | HU3 | CP_HU3_01 | Apoderado accede a “Documentos del curso” | Se muestra el botón y se permite la descarga del PDF del contrato | El botón no aparece para ciertos cursos | Alta | Abierto
D002 | Correo de notificación no enviado | Tras validar un aporte individual, el sistema no envía la notificación automática al apoderado con los detalles del pago. | HU2 | CP_HU2_01 | Se valida un depósito individual | El sistema envía correo al apoderado con monto, fecha y saldo actualizado | El correo no se genera ni llega al apoderado | Crítica | En revisión
D003 | Reporte sin desglose de actividades | El PDF del reporte de avance generado por dirección no incluye el detalle de actividades solidarias realizadas por el curso. | HU6 | CP_HU6_01 | Dirección genera reporte de avance por curso | El reporte incluye total recaudado y desglose por tipo de actividad | El desglose no se muestra, solo aparece el total general | Media | Abierto
D004 | Póliza asociada incorrectamente | El archivo de póliza descargado por el apoderado contiene datos que no corresponden al curso actual (fecha, aseguradora o nombre del establecimiento). | HU4 | CP_HU4_01 | Apoderado descarga póliza desde el perfil del alumno | El archivo refleja datos correctos del curso actual (aseguradora, vigencia, cobertura) | Se descarga un archivo que contiene información de otro curso | Alta | Detectado